## MPIO ZAPOTLAN EL GRANDE
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
Informe del destino del gasto al cuarto trimestre 2025
DETALLE DEL PROYECTO
CICLO | TRIM. | FOLIO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID ESTADO RESPONSABLE | ENTIDAD RESPONSABLE | ID MUNICIPIO RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | POBLACION BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES FISICOS | CARPETA FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES _CAPTURISTA | OBSERVACIONES _REVISION
2025 | 4 | JAL250202539633 | Proyecto de inversión | 2657072.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2657072.14, modificado:2657072.14}} | CONSTRUCCIÓN DE BASE Y PAVIMENTO CON EMPEDRADO SIMPLE Y HUELLAS DE RODAMIENTO DE CONCRETO, BANQUETAS Y MACHUELOS EN LA CALLE PARCELA ENTRE LA CALLE EUFEMIO ZAPATA Y LA AV. LIC. CARLOS PÁEZ STILLE, EN LA COLONIA EJIDAL, EN CIUDAD GUZMÁN, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. - 37727 | 14 | Jalisco | 23 | Zapotlán el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zapotlán el Grande | 37727 | S | 264 | 219 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1855.54, meta_modificada:1855.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Calle PARCELA Colonia EJIDAL 49070 CIUDAD GUZMÁN, ZAPOTLÁN EL GRANDE ENTRE Avenida LIC. CARLOS PAEZ STILLE Y Calle EUFEMIO ZAPATA Calle CAMPESINO CON ORIENTACION AL NORTE DE LADO DERECHO SE ENCUENTRA LA ESCUELA CENTRO REGIONAL DE , lon:-103.47730445, lat:19.70150685}} | 2025-08-01 | 2025-09-30 | 2657072.14 | 2467451.49 | 2467451.49 | 2467451.49 | 2467451.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-02-2025, contratista:JORGE RIGOBERTO CARDENAS MACIAS, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO, monto:2467451.49, importe_modificado:2467451.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1855.54}} | {2539633/proyecto_PROCESO, 2539633/proyecto_INICIO, 2539633/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | JAL250302570969 | Proyecto de inversión | 2902546.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2902546.36, modificado:2902546.36}} | REHABILITACIÓN DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE CON SUSTITUCIÓN DE BASES Y CONCRETO HIDRÁULICO, BANQUETAS Y MACHUELOS EN LA CALLE FERNANDO MONTES DE OCA ENTRE LA AV. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y LA CALLE JUAN ESCUTIA, EN LA COLONIA MANSIONES DEL REAL, EN CIUDAD GUZMÁN, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. - 56979 | 14 | Jalisco | 23 | Zapotlán el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zapotlán el Grande | 56979 | S | 221 | 169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1377.46, meta_modificada:1377.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Calle FERNANDO MONTES DE OCA Colonia MANCIONES DEL REAL 49010 CIUDAD GUZMÁN, ZAPOTLÁN EL GRANDE ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y Calle JUAN ESCUTIA Calle JUAN DE LA BARRERA EN REFERENCIA AL NORTE SOBRE EL LADO PONIENTE DE L, lon:-103.46226818, lat:19.7224608}} | 2025-08-01 | 2025-09-30 | 2902546.36 | 2713491.49 | 2713491.49 | 2713491.49 | 2713491.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-04-2025, contratista:JOSE SALVADOR GARCIA GUZMAN, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO, monto:2713491.49, importe_modificado:2713491.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1377.46}} | {2570969/proyecto_PROCESO, 2570969/proyecto_FIN, 2570969/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | JAL250302597714 | Proyecto de inversión | 4836631.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4836631.97, modificado:4836631.97}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE HERMENEGILDO GALEANA SOBRE ARROYO VOLCANES, ENTRE LA AV. ARQ. PÈDRO RAMÍREZ VÁZQUEZ Y LA CALLE VALLE DE ZAPOTLÁN EN LA COLONIA CENTRO EN CIUDAD GUZMÁN, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. - 57189 | 14 | Jalisco | 23 | Zapotlán el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zapotlán el Grande | 57189 | S | 2648 | 2634 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:261.8, meta_modificada:261.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Calle HERMENEGILDO GALEANA Colonia CENTRO 49000 CIUDAD GUZMÁN, ZAPOTLÁN EL GRANDE ENTRE Calle VALLE DE ZAPOTLAN Y Avenida ARQ. PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ Calle LA CONDESA A UN COSTADO DE PLAZA PASEO LA FERIA, lon:-103.48329777, lat:19.69119365}} | 2025-08-01 | 2025-10-30 | 4836631.97 | 4825831.23 | 4825831.23 | 4825831.23 | 4825831.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-05-2025, contratista:FILEMON LÓPEZ LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO, monto:4825831.23, importe_modificado:4825831.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:261.8}} | {2597714/proyecto_FIN, 2597714/proyecto_PROCESO, 2597714/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | JAL250202539632 | Proyecto de inversión | 2712475.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2712475.65, modificado:2712475.65}} | CONSTRUCCIÓN DE BASE Y PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE GRITO DE LIBERTAD ENTRE LA CALLE PARROQUIA DE DOLORES Y AV. GOB. ING. ALBERTO CÁRDENAS JIMÉNEZ EN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO, EN CIUDAD GUZMÁN, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. - 36341 | 14 | Jalisco | 23 | Zapotlán el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zapotlán el Grande | 36341 | S | 138 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1932.75, meta_modificada:1932.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Calle GRITO DE LIBERTAD Colonia MIGUEL HIDALGO 49086 CIUDAD GUZMÁN, ZAPOTLÁN EL GRANDE ENTRE Calle PARROQUIA DE DOLORES Y Avenida GOB. ING. ALBERTO CARDENAS JIMENEZ Calle PASEO SALAMANCA A UN COSTADO DEL CENTRO COMERCIAL SAMS, lon:-103.47372369, lat:19.6828039}} | 2025-08-01 | 2025-09-30 | 2712475.65 | 2626135.3 | 2626135.3 | 2626135.3 | 2626135.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-01-2025, contratista:VICTOR MANUEL MORENO LEAL, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO, monto:2626135.3, importe_modificado:2626135.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1932.75}} | {2539632/proyecto_INICIO, 2539632/proyecto_PROCESO, 2539632/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | JAL250202539634 | Proyecto de inversión | 1336679.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1336679.38, modificado:1336679.38}} | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE CON SUSTITUCIÓN DE BASES Y CONCRETO HIDRÁULICO, BANQUETAS Y MACHUELOS EN LA CALLE IGNACIO MARISCAL ENTRE LA AV. CRISTÓBAL COLÓN Y LA CALLE MOCTEZUMA COLONIA CENTRO, EN CIUDAD GUZMÁN, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. - 37389 | 14 | Jalisco | 23 | Zapotlán el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zapotlán el Grande | 37389 | S | 438 | 537 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:804.75, meta_modificada:804.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Calle IGNACIO MARISCAL Colonia CENTRO 49000 CIUDAD GUZMÁN, ZAPOTLÁN EL GRANDE ENTRE Avenida CRISTOBAL COLON Y Calle MOCTEZUMA Calle 5 DE MAYO CON ORIENTACION AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL GORDIANO GUZMAN , lon:-103.46128872, lat:19.7180879}} | 2025-08-01 | 2025-09-30 | 1336679.38 | 1336679.38 | 1336679.38 | 1336679.38 | 1336679.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-03-2025, contratista:ECOMEXCON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO, monto:1336679.38, importe_modificado:1336679.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:804.75}} | {2539634/proyecto_INICIO, 2539634/proyecto_PROCESO, 2539634/proyecto_INICIO, 2539634/proyecto_FIN, 2539634/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de adjuntar foto del terminó de la obra, por favor., trimestre:4.0, usuario:paolarnunog, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | JAL250402608183 | Proyecto de inversión | 294804.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:294804.19, modificado:294804.19}} | Rehabilitación de malla perimetral, mobiliario y luminarias en paraque local (primera parte), ubicado en la Calle Arado entre la Av. Lic. Carlos Paez Stille y la Calle Emiliano Zapata en la Colonia Ejidal en Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco. - 121772 | 14 | Jalisco | 23 | Zapotlán el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zapotlán el Grande | 121772 | S | 1277 | 1119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3704.22, meta_modificada:3704.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Calle Arado Colonia Ejidal 49070 CIUDAD GUZMÁN, ZAPOTLÁN EL GRANDE ENTRE Calle Emiliano Zapata Y Avenida Lic. Carlos Paez Stille Calle Surco A espaldas del Jardin de Niños Zapotlan , lon:-103.47870047, lat:19.70031626}} | 2025-10-31 | 2025-12-29 | 294804.19 | 294804.19 | 294804.19 | 294804.19 | 294804.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-06-2025, contratista:TIRZO ABRICA CHAVEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO, monto:294804.19, importe_modificado:294804.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3704.22}} | {2608183/proyecto_PROCESO, 2608183/proyecto_INICIO, 2608183/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones