## Hoja1
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022
UNIDAD DE TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN MUNICIPAL (UTIM)
| EJE | OBJETIVO | ESTRATEGIA | CALENDARIZACIÓN DE ESTRATEGIAS | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | AREA RESPONSABLE | META ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | PARTIDA PRESUPUESTLA | MONTO TOTAL ANUAL PRESUPUESTADO
1 | Ciudad para todos | OM4 Garantizar el acceso a la información pública municipal, mediante el fortalecimiento de la Unidad de Trasparencia Municipal, en el marco de la Legislación Federal y Estatal vigente | EM4 Garantizar el acceso a la información pública, la protección de datos personales, y combate a la corrupción, a través de la capacitación y políticas públicas integrales que fortalezcan la rendición de cuentas en el Municipio. | a) Elaboración de Documentos de Seguridad conforme al artículo 35 de de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Mesa de trabajo, analisis de discusión, proyecto, avances. | [12 empty] | Unidad de Técnologías de la Información, Mejora Regulatoria, Tesoreria, Contraloría. | Uno | Documento | Consultar desglose del presupuesto de egresos 2022 | 668039.67 | bar: Ene to Sep
2 |  |  |  | b) Elaboración de Avisos de Privacidad sobre el Tratamiento de Datos Personales, para las Dependencias del Gobierno Municipal. | [12 empty] | Oficial de Protección de Datos | Una | Plataforma | bar: Oct to Mar
3 |  |  |  | C) Conformación del Comité del Sistema Nacional Anticorrupción y Consejo de Participación. | [12 empty] | Coordinaciones Generales, Secretaria General, Regidores, Hacienda Municipal, Sindicatura y Contraloría | Uno | Comité | bar: Ene to Abr
4 |  |  |  | d) Capacitación dirigida a los enlaces municipales en relación a los Derechos ARCO. | [12 empty] | UTIM- ITEI | Una | Capacitación | bar: Feb
5 |  |  |  | e) Capacitación dirigida a la ciudadanía en relación a los Derechos ARCO. | [12 empty] | UTIM- ITEI | Dos | Capacitaciones | bar: Abr; Ago
8 |  |  |  | f) Generar Informe al organo garante sobre solicitudes de información | [12 empty] | Coordinaciones Generales, Secretaria General, Regidores, Hacienda Municipal, Sindicatura y Contraloría | Uno | Informe | bar: Oct to Sep
9 |  |  |  | g) Creación del Sistema Municipal de Archivo conforme a lo establecido en la Ley General de Archivos de la Federación . | [12 empty] | Coordinaciones Generales, Secretaria General, Regidores, Hacienda Municipal, Sindicatura y Contraloría | Uno | Sistema | bar: Ene to Sep
LIC. YURITZI ALEJANDRA HERMOSILLO TEJEDA
COORDONADOR GENERAL

## Hoja2
INFORME DE RESULTADOS AL 30 DE DICIEMBRE 2019
UNIDAD DE TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN MUNICIPAL (UTIM)
| ACCIONES | POBLACIÓN BENEFICIADA | RESULTADOS | FECHA
1 | Impulsar talleres y diplomados para profesionaizar el servicio público en la materia. | 60 funcionarios públicos Administración Pública Municipal de la Localidad y 16 funcionarios públicos de la región sur. | Diplomado de Transparencia, impatido por el ITESO Y CIMTRA | Marzo - Junio 2019
2 | Crear al interior de la UTIM, la figura de Oficial de Protección de Datos Personales de Datos que garantice el adecuado tratamiento de datos personales en posesion del sujeto obligado. | 100,534 habitantes de la localidad | Aprobado en el Reglamento de Trasnparencia y Acceso a la Información Pública, del Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, y creada el área de Portección de Datos misma que cuenta con la figura actualmente. | Enero de 2019
3 | Impulsar la reingenieria de la pagina web oficial del Municipio de Zapotlán el Grane que contega la infomación focalizada y proactiva. | 100,534 habitantes de la localidad | Actualización de la información fundamental publicada en el micro sitio de trasparencia de la pagina web oficial de la localidad del 100% de las obligaciones de la normativa vigente | Enero - Noviembre
4 | Coordinar el Consejo con la Contraloria Municipal, el Sistema Municipal Anticorrupción que garantice el comportamiento ético y la actuación de los servidores públicos. | 100,534 habnitantes | Realización y aprobación el Código de Ética | Julio de 2019
| Lic. Oscar Velasco Romero |  | Lic. Alfonso Fregoso Vargas
| Titular de la Unidad de Trasparencia e Información Municipal |  | Jefe de la Unidad de COPLADEMUN
MEMORIA FOTOGRAFICA
UNIDAD DE TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN MUNICIPAL (UTIM)