## Hoja1
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022
TURISMO
| EJE | OBJETIVO | ESTRATEGIA | CALENDARIZACION DE LINEAS DE ACCIÓN | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | AREA RESPONSABLE | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | AREA RESPONSABLE | META ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | PARTIDA PRESUPUESTAL | MONTO TOTAL ANUALPRESUPUESTAL
1 | Ciudad Agrolimentaria | OM28 Consolidar a Zapotlán el Grande como referencia nacional de Ciudad Media, con una economía próspera sustentable; basada en el desarrollo agroindustrial, empresarial y de servicios de calidad y vanguardia, generador de empleos bien remunerados como medio para alcanzar mayores niveles de crecimiento y desarrollo social. | EM28 Fortalecer las capacidades turísticas de la localidad | a.Cintinuidad al Plan de Desarrollo Turístico Municipal 2033 | [12 empty] | Desarrrollo Turístico | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | COORDINACIÓN DE TURISMO | 1 | Plan Turístico Aprobado | Consultar desglose del presupuesto de egresos 2022 | 1975101.35 | bar: Oct to Sep
2 |  |  |  | b.Organizar Reuniones de integración y concientización sobre la importancia del sector turístico y el desarrollo de productos turísticos. | [12 empty] | Desarrrollo Turístico | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | 1 | Producto turisticoregional | bar: Oct to Sep
3 |  |  |  | c.continuar con la implementación de productos y servicios turísticos diferenciados, que permitan diversificar la oferta en la región sur de Jalisco y abonar a su desarrollo. | [12 empty] | Desarrrollo Turístico | x |  | x |  | x |  | x | x | x | x | x |  |  | 6 | Producto turistico | bar: Oct to Sep
4 |  |  |  | d.Promover Talleres de Diseño y Desarrollo de Productos Turísticos en el Municipio. | [12 empty] | Desarrrollo Turístico | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | 10 | Talleres | bar: Oct to Sep
5 |  |  |  | e.Elaborar propuestas de productos turísticos de la región detallando sus características de diversificación. | [12 empty] | Desarrrollo Turístico | x |  | x |  | x |  | x |  | x | x | x | x |  | 1 | Productos turísticos | bar: Oct to Sep
6 |  |  |  | f..Programa competitivo de Promoción Turística. | [12 empty] | Desarrrollo Turístico | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | 18 | (10) falyers (8) video | bar: Oct to Ene; Mar to Abr; Jul to Sep
7 |  |  |  | g.Impulsar el destino turístico de Zapotlán el Grande y colocar a la localidad en mercados estratégicos locales, nacionales e internacionales fortaleciendo la derrama económica, el empleo y la afluencia de visitantes. | [12 empty] | Desarrrollo Turístico | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | 4 | Eventos Estatal y Reginal | bar: Ene to Sep
8 |  |  |  | h.Diseño, operación y aprovechamiento de los medios electrónicos para la promoción y difusión de eventos, atractivos y Productos Turísticos (página Web, Facebook, etc.). | [12 empty] | Desarrrollo Turístico | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | 1 | Intereccion de pag. Web institucional y Facebook | bar: Ene to Sep
9 |  |  |  | i.Fortalecimiento y promoción de ferias y festivales del municipio en los foros nacionales, generando eventos ancla en el ámbito del turismo cultural, de naturaleza y de negocios. | [12 empty] | Desarrrollo Turístico |  | x | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | 4 | Eventos | bar: Oct to Ene; Abr to May; Jul to Sep
ING. OMAR FRANCISCO ORTEGA PALAFOX
COORDONADOR GENERAL